## Feuil1
Tâche | Date début | Date fin | Durée en jour
Insertion dans l'entreprise | 44375 | 2021-07-06 | 7
Rédaction du cahier des charges | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 3
Rédaction du dossier de conception | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2
Apprentissage des outils logiciels et des langages à utiliser | 2021-07-12 | 2021-07-17 | 6
Programmation | 2021-07-18 | 2021-08-16 | 30
Dossier de réalisation | 2021-08-17 | 2021-09-05 | 20
Dossier d’exploitation et guide d’utilisation | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2
Test du logiciel et corrections | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2
Validation du mémoire et de l’application | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2
Diverses corrections et test | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2
Test du Déploiement de l’application | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2
Validation définitive avec les participants du projet | 2021-09-16 | 44456 | 2